## コスト表
1コス=1時間
分類 | タスク | コスト(時間) | 優先度 | 制作段階 | 進捗 | 備考
プレイヤー | wasd移動 | 0.5 | S | プロト | 完了
プレイヤー | ダッシュ | 0.5 | S | プロト | 完了
プレイヤー | 射撃時画面ブレ効果 | 1 | C | アルファ | 完了
プレイヤー | ジャンプ | 0.5 | S | プロト | 完了
プレイヤー | タックル攻撃 | 6 | S | プロト | 完了
プレイヤー | 体力 | 1 | S | プロト | 完了
プレイヤー | 一人称視点 | 1 | S | プロト | 完了
プレイヤー | 死亡 | 1 | S | プロト | 完了
プレイヤー | 当たり判定 | 5 | S | プロト | 完了
プレイヤー | 武器切り替え | 4 | A | プロト | 未着手 | 素材がない…
プレイヤー | 弾の発射処理 | 1 | S | プロト | 完了 | Rayを飛ばして判定
プレイヤー | ドロップアイテム取得 | 4 | S | プロト | 完了
プレイヤー | クロスヘア | 0.5 | S | プロト | 完了
プレイヤー | サウンド | 2 | S | プロト | 作業中 | 弾の発射音・武器切り替え音・空打ち音・足音・ジャンプ音・ダッシュ音・被弾音・死亡音
プレイヤー | ヘッドショット判定 | 3 | A | プロト | 完了
プレイヤー | 歩きアニメーション | 0.5 | S | アルファ | 完了
プレイヤー | ダッシュアニメーション | 0.5 | S | アルファ | 完了
プレイヤー | ジャンプアニメーション | 0.5 | S | アルファ | 完了
プレイヤー | タックル攻撃アニメーション | 0.5 | S | アルファ | 未着手
プレイヤー | 死亡アニメーション | 0.5 | S | アルファ | 未着手
プレイヤー | 待機アニメーション | 0.5 | S | アルファ | 完了
プレイヤー | 武器切り替えアニメーション | 0.5 | S | アルファ | 未着手
プレイヤー | ヒットマーカー | 1 | B | アルファ | 完了 | 弾が敵に当たった時に表示される視覚的なフィードバック、ダメージ量に応じた表示変化
プレイヤー | エフェクト | 2 | S | アルファ | 作業中
敵ベース | 当たり判定処理 | 5 | S | プロト | 完了 | プレイヤーの弾や攻撃を受ける処理
敵ベース | 状態管理 | 4 | S | プロト | 完了 | 移動、攻撃、死亡などの状態管理
敵ベース | ナビゲーション・移動処理 | 6 | S | プロト | 完了 | プレイヤー追尾処理は実装済みなのでいったん完了とす、壁回避(未完)
敵ベース | アイテムドロップ | 2 | S | プロト | 完了
敵ベース | アニメーション制御 | 4 | S | アルファ | 完了 | 状態に応じたアニメーション切り替え
敵ベース | エフェクト管理 | 3 | S | アルファ | 未着手
敵ベース | サウンド管理 | 3 | S | プロト | 作業中
敵1(通常ゾンビ) | 近接攻撃実装 | 1.5 | S | プロト | 完了
敵1(通常ゾンビ) | 移動速度調整 | 1 | S | プロト | 完了
敵1(通常ゾンビ) | アニメーション実装 | 2 | S | アルファ | 完了
敵1(通常ゾンビ) | エフェクト実装 | 2 | S | アルファ | 未着手
敵1(通常ゾンビ) | 当たり判定実装 | 3 | S | プロト | 完了
敵1(通常ゾンビ) | サウンド実装 | 1 | S | プロト | 作業中
敵2(ランナーゾンビ) | ダッシュ機能実装 | 1 | S | プロト | 完了
敵2(ランナーゾンビ) | 近接攻撃実装 | 1.5 | S | プロト | 完了
敵2(ランナーゾンビ) | アニメーション実装 | 2 | S | アルファ | 完了
敵2(ランナーゾンビ) | エフェクト実装 | 2 | S | アルファ | 未着手
敵2(ランナーゾンビ) | 当たり判定実装 | 3 | S | プロト | 完了
敵2(ランナーゾンビ) | サウンド実装 | 1 | S | プロト | 作業中
敵3(遠距離型ゾンビ) | 遠距離攻撃実装 | 1.5 | S | プロト | 完了
敵3(遠距離型ゾンビ) | 移動速度調整 | 1 | S | プロト | 完了
敵3(遠距離型ゾンビ) | アニメーション実装 | 2 | S | アルファ | 完了
敵3(遠距離型ゾンビ) | エフェクト実装 | 2 | S | アルファ | 未着手
敵3(遠距離型ゾンビ) | 当たり判定実装 | 3 | S | プロト | 完了
敵3(遠距離型ゾンビ) | サウンド実装 | 1 | S | プロト | 作業中
ボス(ゾンビを召喚) | 攻撃パターン実装 | 5 | S | プロト | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | 召喚機能実装 | 4 | S | プロト | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | 移動速度調整 | 1 | S | プロト | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | プレイヤー検知(視野 or 範囲) | 5 | S | アルファ | 未着手 | 視野角や距離で検知する仕組み
ボス(ゾンビを召喚) | アニメーション実装 | 3 | S | アルファ | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | エフェクト実装 | 2 | S | アルファ | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | 当たり判定実装 | 3 | S | プロト | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | サウンド実装 | 1 | S | プロト | 未着手
マップ | マップ設計 | 2 | S | プロト | 完了
マップ | 配置データの保存 | 2 | S | プロト | 完了
マップ | 配置データの読み込み | 2 | S | プロト | 完了
マップ | マップ実装 | 2 | S | プロト | 完了
ウェーブ管理 | ウェーブカウント管理 | 2 | S | プロト | 完了 | 現在のウェーブ番号・敵最大数の保持
ウェーブ管理 | ウェーブ開始/終了の判定制御 | 2 | S | プロト | 完了
ウェーブ管理 | ウェーブごとにゾンビの種類を変更 | 4 | S | プロト | 完了
ウェーブ管理 | 出現位置・タイミングの制御 | 4 | S | プロト | 完了 | 複数地点、時間差、ランダム等
ウェーブ管理 | 出現数の動的調整 | 4 | S | プロト | 完了 | ウェーブごとに増加(例：5体 → 10体)
ウェーブ管理 | 難易度に応じたパラメータ設定 | 6 | S | プロト | 未着手 | HP・攻撃力・移動速度など
ウェーブ管理 | ウェーブ開始/終了演出・スコア表示 | 3 | S | アルファ | 作業中
ウェーブ管理 | 難易度調整 | 2 | S | ベータ | 未着手
アイテム | 弾薬 | 2 | S | プロト | 完了
アイテム | 回復 | 2 | S | プロト | 完了
アイテム | アニメーション | 2 | S | アルファ | 完了
アイテム | エフェクト | 2 | S | アルファ | 完了
アイテム | サウンド実装 | 0.5 | S | プロト | 作業中
タイトル | ロゴ | 1 | S | ベータ | 未着手
タイトル | シーン遷移 | 0.5 | S | プロト | 完了
タイトル | フェード | 1 | A | アルファ | 未着手
タイトル | UI実装 | 1 | A | アルファ | 未着手
タイトル | サウンド実装 | 0.5 | S | プロト | 作業中
リザルト | サウンド実装 | 0.5 | S | プロト | 作業中
リザルト | シーン遷移 | 0.5 | S | プロト | 未着手
リザルト | フェード | 1 | A | アルファ | 未着手
リザルト | 結果UIのスキップ処理 | 1 | C | アルファ | 未着手 | ボタン押下で早送り・スキップするUI対応
リザルト | UI実装 | 1 | A | アルファ | 未着手 | ウェーブ中のキル数、クリア時間、スコア
オプション | サウンド | 2 | B | プロト | 未着手 | BGM、SE
オプション | マウス感度 | 1 | S | プロト | 未着手
オプション | 侵入シーンへ返す | 1 | S | プロト | 未着手 | どのシーンからオプションシーンに遷移し、どのシーンに遷移するか
オプション | シーン遷移 | 0.5 | S | プロト | 未着手
オプション | フェード | 1 | A | アルファ | 未着手
オプション | UI実装 | 1 | A | アルファ | 未着手
ゲームオーバー | サウンド実装 | 0.5 | S | プロト | 作業中
ゲームオーバー | シーン遷移 | 0.5 | S | プロト | 完了
ゲームオーバー | フェード | 1 | A | アルファ | 未着手
ゲームオーバー | UI実装 | 1 | A | アルファ | 未着手 | ゲームオーバー時のキル数、時間、スコア
ゲームオーバー | サウンド実装 | 0.5 | S | プロト | 未着手

## 分類別コスト集計
分類 | コスト合計 | 完了コスト | 作業中コスト | 未着手コスト | 進捗率 (%) | 総コスト | 181.5
プレイヤー | 37.5 | 28 | 4 | 5.5 | 75 | 消化コスト | 104.5 | 消費コスト / 日数
敵ベース | 27 | 21 | 3 | 3 | 71.4 | 現在の日数(土日除く) | 54 | 1.9
敵1(通常ゾンビ) | 10.5 | 7.5 | 1 | 2 | 66.6 | 開始日 | 2025-05-02
敵2(ランナーゾンビ) | 10.5 | 7.5 | 1 | 2 | 66.6 | 今日の日付 | 2025-07-16
敵3(遠距離型ゾンビ) | 10.5 | 7.5 | 1 | 2 | 66.6
ボス(ゾンビを召喚) | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
マップ | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | K2作品フィードバック会(α版まで完成) | 2025-07-23 | 6 | 12.8
ウェーブ管理 | 27 | 16 | 3 | 8 | 62.5 | 理想 | 2025-08-07 | 17 | 4.5
アイテム | 8.5 | 8 | 0.5 | 0 | 80 | デッドライン | 2025-08-14 | 22 | 3.5
タイトル | 4 | 0.5 | 0.5 | 3 | 20 | 真実のデッドライン | 2025-09-01 | 34 | 2.2
リザルト | 4 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0
オプション | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 制作段階 | コスト合計 | 完了コスト | 進捗率(%)
ゲームオーバー | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 20 | プロト | 126 | 86.5 | 63.3
合計進捗率 |  |  |  |  | 52 | アルファ | 52.5 | 18 | 36.3
[6 empty] | ベータ | 3 | 0 | 0
[6 empty] | マスター | 0 | 0 | #DIV/0!

## その他
進捗段階 | 制作段階 | 優先度
未着手 | プロト | S
作業中 | アルファ | A
完了 | ベータ | B
削除 | マスター | C
優先度 | ゲーム大祭日程：8/22
S：実装が必須
A：重要な要素
B：なくても問題ないがあるといい
C：なくても問題ない