## コスト表
1コス=1時間
分類 | タスク | コスト(時間) | 優先度 | 制作段階 | 進捗 | 備考
プレイヤー | ジャンプ時の画面効果 | 0.5 | S | 10月 | 完了
プレイヤー | 死亡演出 | 0.5 | A | 10月 | 完了
プレイヤー | エフェクト | 4 | S | 10月 | 完了
プレイヤー | 方向インジケーター | 2 | S | 10月 | 完了
プレイヤー | 武器切り替え | 4 | S | 11月 | 完了
プレイヤー | 武器切り替えアニメーション | 0.5 | S | 11月 | 完了
プレイヤー | クロスヘア | 0.5 | A | 10月 | 完了
プレイヤー | サウンド | 1 | S | 12月 | 作業中
プレイヤー | 剣から盾にモデル変更 | 0.5 | S | 11月 | 完了
プレイヤー | ガード実装 | 1 | S | 11月 | 完了
プレイヤー | 耐久値実装 | 1 | S | 11月 | 完了
プレイヤー | タックル攻撃アニメーション | 0.5 | S |  | 完了
プレイヤー | 死亡アニメーション | 0.5 | S |  | 完了
プレイヤー | 待機アニメーション | 0.5 | S |  | 完了
敵ベース | 当たり判定処理 | 5 | S |  | 完了 | プレイヤーの弾や攻撃を受ける処理
敵ベース | 状態管理 | 4 | S |  | 完了 | 移動、攻撃、死亡などの状態管理
敵ベース | ナビゲーション・移動処理 | 6 | S |  | 完了 | プレイヤー追尾処理は実装済みなのでいったん完了とす、壁回避(未完)
敵ベース | アイテムドロップ | 2 | S |  | 完了
敵ベース | アニメーション制御 | 4 | S |  | 完了 | 状態に応じたアニメーション切り替え
敵ベース | エフェクト管理 | 3 | S |  | 作業中
敵ベース | サウンド管理 | 3 | S |  | 作業中
敵1(通常ゾンビ) | 近接攻撃実装 | 1.5 | S |  | 完了
敵1(通常ゾンビ) | 移動速度調整 | 1 | S |  | 完了
敵1(通常ゾンビ) | アニメーション実装 | 2 | S |  | 完了
敵1(通常ゾンビ) | エフェクト実装 | 2 | S |  | 完了
敵1(通常ゾンビ) | 当たり判定実装 | 3 | S |  | 完了
敵1(通常ゾンビ) | サウンド実装 | 1 | S |  | 作業中
敵2(ランナーゾンビ) | ダッシュ機能実装 | 1 | S |  | 完了
敵2(ランナーゾンビ) | 近接攻撃実装 | 1.5 | S |  | 完了
敵2(ランナーゾンビ) | アニメーション実装 | 2 | S |  | 完了
敵2(ランナーゾンビ) | エフェクト実装 | 2 | S |  | 完了
敵2(ランナーゾンビ) | 当たり判定実装 | 3 | S |  | 完了
敵2(ランナーゾンビ) | サウンド実装 | 1 | S |  | 作業中
敵3(遠距離型ゾンビ) | 遠距離攻撃実装 | 1.5 | S |  | 完了
敵3(遠距離型ゾンビ) | 移動速度調整 | 1 | S |  | 完了
敵3(遠距離型ゾンビ) | アニメーション実装 | 2 | S |  | 完了
敵3(遠距離型ゾンビ) | エフェクト実装 | 2 | S |  | 完了
敵3(遠距離型ゾンビ) | 当たり判定実装 | 3 | S |  | 完了
敵3(遠距離型ゾンビ) | サウンド実装 | 1 | S |  | 作業中
ボス(ゾンビを召喚) | 攻撃パターン実装 | 5 | S |  | 完了
ボス(ゾンビを召喚) | 召喚機能実装 | 4 | S |  | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | 移動速度調整 | 1 | S |  | 完了
ボス(ゾンビを召喚) | プレイヤー検知(視野 or 範囲) | 5 | S |  | 完了 | 視野角や距離で検知する仕組み
ボス(ゾンビを召喚) | アニメーション実装 | 3 | S |  | 作業中
ボス(ゾンビを召喚) | エフェクト実装 | 2 | S |  | 作業中
ボス(ゾンビを召喚) | 当たり判定実装 | 3 | S |  | 完了
ボス(ゾンビを召喚) | サウンド実装 | 1 | S |  | 作業中
マップ | マップ設計 | 2 | S |  | 完了
マップ | 配置データの保存 | 2 | S |  | 完了
マップ | 配置データの読み込み | 2 | S |  | 完了
マップ | マップ実装 | 2 | S |  | 完了
ウェーブ管理 | ウェーブカウント管理 | 2 | S |  | 完了 | 現在のウェーブ番号・敵最大数の保持
ウェーブ管理 | ウェーブ開始/終了の判定制御 | 2 | S |  | 完了
ウェーブ管理 | ウェーブごとにゾンビの種類を変更 | 4 | S |  | 完了
ウェーブ管理 | 出現位置・タイミングの制御 | 4 | S |  | 完了 | 複数地点、時間差、ランダム等
ウェーブ管理 | 出現数の動的調整 | 4 | S |  | 完了 | ウェーブごとに増加(例：5体 → 10体)
ウェーブ管理 | 難易度に応じたパラメータ設定 | 6 | S |  | 未着手 | HP・攻撃力・移動速度など
ウェーブ管理 | ウェーブ開始/終了演出・スコア表示 | 3 | S |  | 完了
ウェーブ管理 | 難易度調整 | 2 | S |  | 完了
アイテム | 弾薬 | 2 | S |  | 完了
アイテム | 回復 | 2 | S |  | 完了
アイテム | アニメーション | 2 | S |  | 完了
アイテム | エフェクト | 2 | S |  | 完了
アイテム | サウンド実装 | 0.5 | S |  | 完了
タイトル | ロゴ | 1 | S |  | 完了
タイトル | シーン遷移 | 0.5 | S |  | 完了
タイトル | フェード | 1 | A |  | 完了
タイトル | UI実装 | 1 | A |  | 完了
タイトル | サウンド実装 | 0.5 | S |  | 完了
リザルト | サウンド実装 | 0.5 | S |  | 完了
リザルト | シーン遷移 | 0.5 | S |  | 完了
リザルト | フェード | 1 | A |  | 完了
リザルト | 結果UIのスキップ処理 | 1 | C |  | 未着手 | ボタン押下で早送り・スキップするUI対応
リザルト | 結果UI実装 | 1 | S |  | 完了 | ウェーブ中のキル数、クリア時間、スコア
オプション | サウンド | 2 | B |  | 未着手 | BGM、SE
オプション | マウス感度 | 1 | S |  | 未着手
オプション | 侵入シーンへ返す | 1 | S |  | 未着手 | どのシーンからオプションシーンに遷移し、どのシーンに遷移するか
オプション | シーン遷移 | 0.5 | S |  | 未着手
オプション | フェード | 1 | A |  | 未着手
オプション | UI実装 | 1 | A |  | 未着手
ゲームオーバー | サウンド実装 | 0.5 | S |  | 完了
ゲームオーバー | シーン遷移 | 0.5 | S |  | 完了
ゲームオーバー | フェード | 1 | A |  | 完了
ゲームオーバー | UI実装 | 1 | A |  | 完了 | ゲームオーバー時のキル数、時間、スコア

## 集計
分類 | コスト合計 | 完了コスト | 作業中コスト | 未着手コスト | 進捗率 (%) | 総コスト | 160.5
プレイヤー | 17 | 16 | 1 | 0 | 92.8 | 消化コスト | 127 | 消費コスト / 日数
敵ベース | 27 | 21 | 6 | 0 | 71.4 | 現在の日数(土日除く) | 90 | 1.4
敵1(通常ゾンビ) | 10.5 | 9.5 | 1 | 0 | 83.3 | 開始日 | 2025-10-01
敵2(ランナーゾンビ) | 10.5 | 9.5 | 1 | 0 | 83.3 | 今日の日付 | 2026-02-03
敵3(遠距離型ゾンビ) | 10.5 | 9.5 | 1 | 0 | 83.3
ボス(ゾンビを召喚) | 24 | 14 | 6 | 4 | 50 | 制作段階 | コスト合計 | 完了コスト | 進捗率(%)
マップ | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 10月
ウェーブ管理 | 27 | 21 | 0 | 6 | 87.5 | 11月 | 0 | 0 | #DIV/0!
アイテム | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 100 | 12月 | 0 | 0 | #DIV/0!
タイトル | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1月 | 0 | 0 | #DIV/0!
リザルト | 4 | 3 | 0 | 1 | 80
オプション | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0
ゲームオーバー | 3 | 3 | 0 | 0 | 100
合計進捗率 |  |  |  |  | 77.6

## プルダウン用
進捗段階 | 制作段階 | 優先度
未着手 | 10月 | S
作業中 | 11月 | A
完了 | 12月 | B
削除 | 1月 | C
優先度
S：実装が必須
A：重要な要素
B：なくても問題ないがあるといい
C：なくても問題ない