## コスト表
1コス=1時間
分類 | タスク | コスト(時間) | 優先度 | 制作段階 | 進捗 | 備考
プレイヤー | wasd移動 | 1 | S | プロト | 完了
プレイヤー | ダッシュ | 1 | S | プロト | 完了
プレイヤー | ダッシュ時の画面ブレ効果 | 1 | B | アルファ | 未着手
プレイヤー | ジャンプ | 1 | S | プロト | 完了
プレイヤー | 盾 | 3 | S | プロト | 作業中
プレイヤー | 盾を構えた時の敵ロックオン処理 | 4 | S | プロト | 未着手
プレイヤー | 体力 | 2 | S | プロト | 未着手
プレイヤー | 一人称視点 | 3 | S | プロト | 完了
プレイヤー | 死亡判定 | 1 | S | プロト | 未着手
プレイヤー | 武器切り替え | 2 | S | プロト | 未着手
プレイヤー | 弾 | 1 | S | プロト | 作業中 | 弾の描画、当たり判定
プレイヤー | ドロップアイテム取得 | 3 | S | プロト | 未着手
プレイヤー | クロスヘア | 1 | S | プロト | 作業中
プレイヤー | サウンド | 2 | S | プロト | 作業中 | 弾の発射音・武器切り替え音・空打ち音・足音・ジャンプ音・ダッシュ音・被弾音・死亡音
プレイヤー | ヘッドショット判定 | 2 | A | プロト | 未着手
プレイヤー | 歩きアニメーション | 0.5 | S | アルファ | 完了
プレイヤー | ダッシュアニメーション | 0.5 | S | アルファ | 完了
プレイヤー | ジャンプアニメーション | 0.5 | S | アルファ | 完了
プレイヤー | 盾アニメーション | 0.5 | S | アルファ | 未着手
プレイヤー | 死亡アニメーション | 0.5 | S | アルファ | 未着手
プレイヤー | 待機アニメーション | 0.5 | S | アルファ | 完了
プレイヤー | 武器切り替えアニメーション | 0.5 | S | アルファ | 未着手
プレイヤー | ヒットマーカー | 1 | B | アルファ | 未着手 | 弾が敵に当たった時に表示される視覚的なフィードバック、ダメージ量に応じた表示変化
プレイヤー | エフェクト | 2 | A | アルファ | 作業中
敵基底クラス | 当たり判定処理 | 5 | S | プロト | 未着手 | プレイヤーの弾や攻撃を受ける処理
敵基底クラス | 状態管理 | 4 | S | プロト | 未着手 | 待機、移動、攻撃、死亡などの状態管理
敵基底クラス | ナビゲーション・移動処理 | 6 | S | プロト | 未着手 | プレイヤー追尾、壁回避
敵基底クラス | アイテムドロップ | 2 | S | プロト | 未着手
敵基底クラス | アニメーション制御 | 6 | S | アルファ | 未着手 | 状態に応じたアニメーション切り替え
敵基底クラス | エフェクト管理 | 3 | A | アルファ | 未着手
敵基底クラス | サウンド管理 | 3 | S | プロト | 未着手
敵1(通常ゾンビ) | 近接攻撃実装 | 1.5 | S | プロト | 未着手
敵1(通常ゾンビ) | 移動速度調整 | 1 | S | プロト | 未着手
敵1(通常ゾンビ) | アニメーション実装 | 2 | S | アルファ | 未着手
敵1(通常ゾンビ) | エフェクト実装 | 2 | A | アルファ | 未着手
敵1(通常ゾンビ) | サウンド実装 | 1 | S | プロト | 未着手
敵2(ランナーゾンビ) | ダッシュ機能実装 | 1 | S | プロト | 未着手
敵2(ランナーゾンビ) | 近接攻撃実装 | 1.5 | S | プロト | 未着手
敵2(ランナーゾンビ) | 移動速度調整 | 1 | S | プロト | 未着手
敵2(ランナーゾンビ) | アニメーション実装 | 2 | S | アルファ | 未着手
敵2(ランナーゾンビ) | エフェクト実装 | 2 | A | アルファ | 未着手
敵2(ランナーゾンビ) | サウンド実装 | 1 | S | プロト | 未着手
敵3(遠距離型ゾンビ) | 遠距離攻撃実装 | 1.5 | S | プロト | 未着手
敵3(遠距離型ゾンビ) | 移動速度調整 | 1 | S | プロト | 未着手
敵3(遠距離型ゾンビ) | アニメーション実装 | 2 | S | アルファ | 未着手
敵3(遠距離型ゾンビ) | エフェクト実装 | 2 | A | アルファ | 未着手
敵3(遠距離型ゾンビ) | サウンド実装 | 1 | S | プロト | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | 攻撃パターン実装 | 5 | S | プロト | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | 召喚機能実装 | 4 | S | プロト | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | 移動速度調整 | 1 | S | プロト | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | プレイヤー検知(視野 or 範囲) | 5 | S | アルファ | 未着手 | 視野角や距離で検知する仕組み
ボス(ゾンビを召喚) | アニメーション実装 | 3 | S | アルファ | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | エフェクト実装 | 2 | A | アルファ | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | サウンド実装 | 1 | S | プロト | 未着手
マップ | マップ設計 | 1 | S | プロト | 未着手
マップ | 配置データの保存 | 1 | S | プロト | 未着手
マップ | 配置データの読み込み | 1 | S | プロト | 未着手
マップ | マップ実装 | 1 | S | プロト | 未着手
ウェーブ管理システム | ウェーブカウント管理 | 2 | S | プロト | 未着手 | 現在のウェーブ番号・敵最大数の保持
ウェーブ管理システム | ウェーブ開始/終了の判定制御 | 2 | S | プロト | 未着手
ウェーブ管理システム | ウェーブごとにゾンビの種類を変更 | 3 | S | プロト | 未着手
ウェーブ管理システム | 出現位置・タイミングの制御 | 4 | S | プロト | 未着手 | 複数地点、時間差、ランダム等
ウェーブ管理システム | 出現数の動的調整 | 2 | S | プロト | 未着手 | ウェーブごとに増加(例：5体 → 10体)
ウェーブ管理システム | 難易度に応じたパラメータ設定 | 8 | S | プロト | 未着手 | HP・攻撃力・移動速度など
ウェーブ管理システム | ウェーブ開始/終了演出・スコア表示 | 3 | A | アルファ | 未着手
アイテム | 弾薬 | 2 | S | プロト | 未着手
アイテム | 回復 | 2 | S | プロト | 未着手
アイテム | アニメーション | 2 | A | アルファ | 未着手
アイテム | エフェクト | 2 | A | アルファ | 未着手
タイトル | ロゴ | 1 | S | ベータ | 未着手
タイトル | シーン遷移 | 1 | S | プロト | 完了
タイトル | フェード | 1 | A | アルファ | 未着手
タイトル | UI | 2 | A | アルファ | 未着手
オプション | サウンド | 2 | A | プロト | 未着手 | BGM、SE
オプション | マウス感度 | 1 | S | プロト | 未着手
オプション | 侵入シーンへ返す | 1 | S | プロト | 未着手 | どのシーンからオプションシーンに遷移し、どのシーンに遷移するか
オプション | シーン遷移 | 1 | S | プロト | 未着手
オプション | フェード | 1 | A | アルファ | 未着手
オプション | UI | 1 | A | アルファ | 未着手
エフェクト | 再生 | 1 | A | アルファ | 未着手
エフェクト | 座標回転と拡大 | 4 | A | アルファ | 未着手
エフェクト | 停止 | 1 | A | アルファ | 未着手
エフェクト | 実装 | 2 | A | アルファ | 未着手

## 分類別コスト集計
分類 | コスト(時間) | 進捗率 (%) | 総コスト | 164
プレイヤー | 34.5 | 33.3 | 消化コスト | 9 | 消費コスト / 日数
敵基底クラス | 29 | 0 | 現在の日数(土日除く) | 23 | 0.3
敵1(通常ゾンビ) | 7.5 | 0 | 開始日 | 2025-05-02
敵2(ランナーゾンビ) | 8.5 | 0 | 今日の日付 | 2025-06-03
敵3(遠距離型ゾンビ) | 7.5 | 0
ボス(ゾンビを召喚) | 21 | 0 |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
マップ | 4 | 0 | K2作品フィードバック会(α版まで完成) | 2025-07-23 | 37 | 4.1
ウェーブ管理システム | 24 | 0 | 理想 | 2025-08-11 | 50 | 3.1
アイテム | 8 | 0 | デッドライン | 2025-08-17 | 54 | 2.8
タイトル | 5 | 25 | 真実のデッドライン | 2025-09-01 | 65 | 2.3
オプション | 7 | 0
エフェクト | 8 | 0
合計進捗率 |  | 10.7 | 制作段階 | コスト合計 | 完了コスト | 進捗率(%)
|  |  | プロト | 104.5 | 7 | 10
|  |  | アルファ | 58.5 | 2 | 12.5
|  |  | ベータ | 1 |  | 0
|  |  | マスター | 0 |  | #DIV/0!

## その他
進捗段階 | 制作段階 | 優先度
未着手 | プロト | S
作業中 | アルファ | A
完了 | ベータ | B
削除 | マスター | C