## コスト表
1コス=1時間
分類 | タスク | コスト(時間) | 優先度 | 制作段階 | 進捗 | 備考
プレイヤー | wasd移動 | 1 | S | プロト | 完了
プレイヤー | ダッシュ | 1 | S | プロト | 完了
プレイヤー | ジャンプ | 1 | S | プロト | 完了
プレイヤー | 盾 | 3 | S | プロト | 作業中 | キー入力、当たり判定処理を行う
プレイヤー | 盾を構えた時の敵ロックオン処理 | 4 | S | プロト | 作業中
プレイヤー | 体力 | 2 | S | プロト | 未着手
プレイヤー | 一人称視点 | 3 | S | プロト | 完了
プレイヤー | 死亡判定 | 1 | S | プロト | 未着手
プレイヤー | 武器切り替え | 2 | S | プロト | 未着手
プレイヤー | 弾 | 1 | S | プロト | 作業中 | 弾の描画、当たり判定
プレイヤー | ドロップアイテム取得 | 3 | S | プロト | 未着手
プレイヤー | 歩きアニメーション | 0.5 | S | アルファ | 完了
プレイヤー | ダッシュアニメーション | 0.5 | S | アルファ | 完了
プレイヤー | ジャンプアニメーション | 0.5 | S | アルファ | 完了
プレイヤー | 盾アニメーション | 0.5 | S | アルファ | 未着手
プレイヤー | 死亡アニメーション | 0.5 | S | アルファ | 未着手
プレイヤー | 待機アニメーション | 0.5 | S | アルファ | 完了
プレイヤー | 武器切り替えアニメーション | 0.5 | S | アルファ | 未着手
プレイヤー | エフェクト | 2 | S | アルファ | 作業中
敵基底クラス | 当たり判定処理 | 5 | S | プロト | 未着手 | プレイヤーの弾や攻撃を受ける処理
敵基底クラス | 状態管理 | 4 | S | プロト | 未着手 | 待機、移動、攻撃、死亡などの状態管理
敵基底クラス | ナビゲーション・移動処理 | 6 | S | プロト | 未着手 | プレイヤー追尾、壁回避
敵基底クラス | アイテムドロップ | 2 | S | プロト | 未着手
敵基底クラス | アニメーション制御 | 6 | S | アルファ | 未着手 | 状態に応じたアニメーション切り替え
敵基底クラス | エフェクト管理 | 3 | A | アルファ | 未着手 | ヒットエフェクト、アイテムドロップエフェクトなど
敵1(通常ゾンビ) | 近接攻撃実装 | 1.5 | S | プロト | 未着手
敵1(通常ゾンビ) | 移動速度調整 | 1 | S | プロト | 未着手
敵1(通常ゾンビ) | アニメーション実装 | 2 | S | アルファ | 未着手
敵2(ランナーゾンビ) | ダッシュ機能実装 | 1.5 | S | プロト | 未着手
敵2(ランナーゾンビ) | 近接攻撃実装 | 1.5 | S | プロト | 未着手
敵2(ランナーゾンビ) | 移動速度調整 | 1 | S | プロト | 未着手
敵2(ランナーゾンビ) | アニメーション実装 | 2 | S | アルファ | 未着手
敵3(遠距離型ゾンビ) | 遠距離攻撃実装 | 1.5 | S | プロト | 未着手
敵3(遠距離型ゾンビ) | 移動速度調整 | 1 | S | プロト | 未着手
敵3(遠距離型ゾンビ) | アニメーション実装 | 2 | S | アルファ | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | 攻撃 | 5 | S | プロト | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | 当たり判定(キャラクター本体) | 4 | S | プロト | 未着手 | プレイヤーの弾や攻撃を受けるため
ボス(ゾンビを召喚) | 攻撃時の当たり判定 | 4 | S | プロト | 未着手 | ゾンビの攻撃がプレイヤーに届く処理
ボス(ゾンビを召喚) | ヒットエフェクト・リアクション | 2 | S | アルファ | 未着手 | 衝突時の演出
ボス(ゾンビを召喚) | ナビゲーション・移動処理 | 1 | A | プロト | 未着手 | プレイヤーを追尾する、壁などを避ける
ボス(ゾンビを召喚) | プレイヤー検知（視野 or 範囲） | 4 | S | アルファ | 未着手 | 視野角や距離で検知する仕組み
ボス(ゾンビを召喚) | アニメーション制御 | 5 | S | アルファ | 未着手 | それぞれの状態のアニメーションと切り替え
ウェーブ管理システム | ウェーブカウント管理 | 2 | S | プロト | 未着手 | 現在のウェーブ番号・敵最大数の保持
ウェーブ管理システム | ウェーブ開始/終了の判定制御 | 2 | S | プロト | 未着手
ウェーブ管理システム | ウェーブごとにゾンビの種類を変更 | 3 | S | プロト | 未着手
ウェーブ管理システム | 出現位置・タイミングの制御 | 4 | S | プロト | 未着手 | 複数地点、時間差、ランダム等
ウェーブ管理システム | 出現数の動的調整 | 2 | S | プロト | 未着手 | ウェーブごとに増加（例：5体 → 10体）
ウェーブ管理システム | 難易度に応じたパラメータ設定 | 8 | S | プロト | 未着手 | HP, 攻撃力, 移動速度など
ウェーブ管理システム | ウェーブ開始/終了演出・スコア表示 | 3 | A | アルファ | 未着手
アイテム | 弾薬 | 2 | S | プロト | 未着手
アイテム | 回復 | 2 | S | プロト | 未着手
アイテム | アニメーション | 2 | A | アルファ | 未着手
アイテム | エフェクト | 2 | A | アルファ | 未着手
タイトル | ロゴ | 1 | S | ベータ | 未着手
タイトル | シーン遷移 | 1 | S | プロト | 完了
タイトル | フェード | 1 | A | アルファ | 未着手
タイトル | UI | 2 | A | アルファ | 未着手
オプション | サウンド | 2 | A | プロト | 未着手 | BGM、SE
オプション | マウス感度 | 1 | S | プロト | 未着手
オプション | 侵入シーンへ返す | 1 | S | プロト | 未着手 | どのシーンからオプションシーンに遷移し、どのシーンに遷移するか
オプション | シーン遷移 | 1 | S | プロト | 未着手
オプション | フェード | 1 | A | アルファ | 未着手
オプション | UI | 1 | A | アルファ | 未着手
エフェクト | 生成 | 4 | S | プロト | 未着手
エフェクト | ループ | 2 | S | プロト | 未着手
エフェクト | 停止 | 2 | S | プロト | 未着手
エフェクト | 削除 | 2 | S | プロト | 未着手
素材 | 検索 | ∞ | S | プロト | 未着手

## 分類別コスト集計
分類 | コスト(時間) | 進捗率 (%) | 総コスト | 147.5
プレイヤー | 27.5 | 42.1 | 消化コスト | 9 | 消費コスト / 日数
敵基底クラス | 26 | 0 | 現在の日数(土日除く) | 22 | 0.40909
敵1(通常ゾンビ) | 4.5 | 0 | 開始日 | 2025-05-02
敵2(ランナーゾンビ) | 6 | 0 | 今日の日付 | 2025-06-02
敵3(遠距離型ゾンビ) | 4.5 | 0
ボス(ゾンビを召喚) | 25 | 0 |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
ウェーブ管理システム | 24 | 0 | K2作品フィードバック会(α版まで完成) | 2025-07-23 | 38 | 3.6447
アイテム | 8 | 0 | 理想 | 2025-08-11 | 51 | 2.7157
タイトル | 5 | 25 | デッドライン | 2025-08-17 | 55 | 2.5182
オプション | 7 | 0 | 真実のデッドライン | 2025-09-01 | 66 | 2.0985
エフェクト | 10 | 0
素材 | ∞ | 0 | 制作段階 | コスト合計 | 進捗率(%)
合計進捗率 |  | 13 | プロト | 103 | 11.3
|  |  | アルファ | 43.5 | 17.3
|  |  | ベータ | 1 | 0
|  |  | マスター | 0 | #DIV/0!

## その他
進捗段階 | 制作段階 | 優先度
未着手 | プロト | S
作業中 | アルファ | A
完了 | ベータ | B
削除 | マスター | C