## Sheet1
分類 | タスク | コスト(時間) | 優先度 | 制作段階 | 進捗 | 備考
プレイヤー | wasd移動 | 1 | S | プロト | 完了
プレイヤー | ダッシュ | 1 | S | プロト | 完了
プレイヤー | ジャンプ | 1 | S | プロト | 未着手
プレイヤー | 盾(近接武器) | 3 | S | プロト | 未着手 | キー入力、当たり判定処理を行う
プレイヤー | 盾を構えた時の敵ロックオン処理 | 4 | S | プロト | 未着手
プレイヤー | 体力 | 2 | S | プロト | 未着手
プレイヤー | リロード | 1 | S | プロト | 削除 | 盾を実装するため削除
プレイヤー | 一人称視点 | 3 | S | プロト | 完了
プレイヤー | 死亡判定 | 1 | S | プロト | 未着手
プレイヤー | ドロップアイテム取得 | 1 | S | プロト | 未着手
プレイヤー | 歩きアニメーション | 0.5 | S | アルファ | 完了
プレイヤー | ダッシュアニメーション | 0.5 | S | アルファ | 完了
プレイヤー | ジャンプアニメーション | 0.5 | S | アルファ | 未着手
プレイヤー | 盾アニメーション | 0.5 | S | アルファ | 未着手
プレイヤー | リロードアニメーション | 0.5 | S | アルファ | 完了
プレイヤー | 死亡アニメーション | 1 | S | アルファ | 未着手
プレイヤー | 待機アニメーション | 0.5 | S | アルファ | 完了
プレイヤー | エフェクト | 2 | S | アルファ | 完了 | マズルフラッシュ
敵1(通常ゾンビ) | 待機状態 | 1 | S | プロト | 未着手
敵1(通常ゾンビ) | 歩き | 1 | S | プロト | 未着手
敵1(通常ゾンビ) | 攻撃(近接攻撃) | 1.5 | S | プロト | 未着手
敵1(通常ゾンビ) | 死亡 | 1 | S | プロト | 未着手
敵1(通常ゾンビ) | ナビゲーション・移動処理 | 5 | S | プロト | 未着手 | プレイヤーを追尾する、壁などを避ける
敵1(通常ゾンビ) | プレイヤー検知（視野 or 範囲） | 5 | S | プロト | 未着手 | 視野角や距離で検知する仕組み
敵1(通常ゾンビ) | 当たり判定(キャラクター本体) | 4 | S | プロト | 未着手 | プレイヤーの弾や攻撃を受けるため
敵1(通常ゾンビ) | 攻撃時の当たり判定 | 4 | S | プロト | 未着手 | ゾンビの攻撃がプレイヤーに届く処理
敵1(通常ゾンビ) | アイテムドロップ | 1 | S | プロト | 未着手
敵1(通常ゾンビ) | ヒットエフェクト・リアクション | 2 | A | アルファ | 未着手 | 衝突時の演出
敵1(通常ゾンビ) | アニメーション制御 | 5 | S | アルファ | 未着手 | それぞれの状態のアニメーションと切り替え
敵1(通常ゾンビ) | アイテムドロップエフェクト | 2 | A | アルファ | 未着手
敵2(ランナーゾンビ) | 待機状態 | 1 | S | プロト | 未着手
敵2(ランナーゾンビ) | 歩き | 1 | S | プロト | 未着手
敵2(ランナーゾンビ) | ダッシュ | 1.5 | S | プロト | 未着手 | プレイヤーを見つけるまで歩き状態で徘徊し 見つけるとダッシュ状態に入る
敵2(ランナーゾンビ) | 攻撃(近接攻撃) | 1.5 | S | プロト | 未着手
敵2(ランナーゾンビ) | 死亡 | 1 | S | プロト | 未着手
敵2(ランナーゾンビ) | ナビゲーション・移動処理 | 5 | S | プロト | 未着手 | プレイヤーを追尾する、壁などを避ける
敵2(ランナーゾンビ) | プレイヤー検知（視野 or 範囲） | 5 | S | プロト | 未着手 | 視野角や距離で検知する仕組み
敵2(ランナーゾンビ) | 当たり判定(キャラクター本体) | 4 | S | プロト | 未着手 | プレイヤーの弾や攻撃を受けるため
敵2(ランナーゾンビ) | 攻撃時の当たり判定 | 4 | S | プロト | 未着手 | ゾンビの攻撃がプレイヤーに届く処理
敵2(ランナーゾンビ) | アイテムドロップ | 1 | S | プロト | 未着手
敵2(ランナーゾンビ) | ヒットエフェクト・リアクション | 2 | A | アルファ | 未着手 | 衝突時の演出
敵2(ランナーゾンビ) | アニメーション制御 | 5 | S | アルファ | 未着手 | それぞれの状態のアニメーションと切り替え
敵2(ランナーゾンビ) | アイテムドロップエフェクト | 2 | A | アルファ | 未着手
敵3(酸を飛ばすゾンビ) | 待機状態 | 1 | S | プロト | 未着手
敵3(酸を飛ばすゾンビ) | 歩き | 1 | S | プロト | 未着手
敵3(酸を飛ばすゾンビ) | 攻撃(遠距離攻撃) | 2 | S | プロト | 未着手
敵3(酸を飛ばすゾンビ) | 死亡 | 1 | S | プロト | 未着手
敵3(酸を飛ばすゾンビ) | ナビゲーション・移動処理 | 5 | S | プロト | 未着手 | プレイヤーを追尾する、壁などを避ける
敵3(酸を飛ばすゾンビ) | プレイヤー検知（視野 or 範囲） | 5 | S | プロト | 未着手 | 視野角や距離で検知する仕組み
敵3(酸を飛ばすゾンビ) | 当たり判定(キャラクター本体) | 4 | S | プロト | 未着手 | プレイヤーの弾や攻撃を受けるため
敵3(酸を飛ばすゾンビ) | 攻撃時の当たり判定 | 4 | S | プロト | 未着手 | ゾンビの攻撃がプレイヤーに届く処理
敵3(酸を飛ばすゾンビ) | アイテムドロップ | 1 | S | プロト | 未着手
敵3(酸を飛ばすゾンビ) | ヒットエフェクト・リアクション | 2 | A | アルファ | 未着手 | 衝突時の演出
敵3(酸を飛ばすゾンビ) | アニメーション制御 | 5 | S | アルファ | 未着手 | それぞれの状態のアニメーションと切り替え
敵3(酸を飛ばすゾンビ) | アイテムドロップエフェクト | 2 | A | アルファ | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | 待機状態 | 1 | S | プロト | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | 歩き | 1 | S | プロト | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | 攻撃 | 5 | S | プロト | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | 死亡 | 1 | S | プロト | 未着手
ボス(ゾンビを召喚) | 当たり判定(キャラクター本体) | 4 | S | プロト | 未着手 | プレイヤーの弾や攻撃を受けるため
ボス(ゾンビを召喚) | 攻撃時の当たり判定 | 4 | S | プロト | 未着手 | ゾンビの攻撃がプレイヤーに届く処理
ボス(ゾンビを召喚) | ヒットエフェクト・リアクション | 2 | S | アルファ | 未着手 | 衝突時の演出
ボス(ゾンビを召喚) | ナビゲーション・移動処理 | 1 | A | プロト | 未着手 | プレイヤーを追尾する、壁などを避ける
ボス(ゾンビを召喚) | プレイヤー検知（視野 or 範囲） | 4 | S | アルファ | 未着手 | 視野角や距離で検知する仕組み
ボス(ゾンビを召喚) | アニメーション制御 | 5 | S | アルファ | 未着手 | それぞれの状態のアニメーションと切り替え
ウェーブ管理システム | ウェーブカウント管理 | 2 | S | プロト | 未着手 | 現在のウェーブ番号・敵最大数の保持
ウェーブ管理システム | ウェーブ開始/終了の判定制御 | 2 | S | プロト | 未着手 | 敵が全滅したとき
ウェーブ管理システム | 出現するゾンビの種類をウェーブごとに変更 | 3 | S | プロト | 未着手 | 例：Wave 3からランナーが出る等
ウェーブ管理システム | 出現位置・タイミングの制御 | 4 | S | プロト | 未着手 | 複数地点、時間差、ランダム等
ウェーブ管理システム | 出現数の動的調整 | 2 | S | プロト | 未着手 | ウェーブごとに増加（例：5体 → 10体）
ウェーブ管理システム | 難易度に応じたパラメータ設定 | 9 | S | プロト | 未着手 | HP, 攻撃力, 移動速度など
ウェーブ管理システム | 最終ウェーブ終了時にボス戦へ遷移 | 1 | S | プロト | 未着手
ウェーブ管理システム | ウェーブ間の「アイテム選択」時間の制御 | 3 | S | プロト | 未着手 | 一定のウェーブ終了後3つのアイテムから1つ選択
ウェーブ管理システム | ウェーブ開始演出（音・UI） | 1 | A | アルファ | 未着手 | 例：「Wave 4 Start!!」表示
ウェーブ管理システム | ウェーブ終了時のスコア表示・演出 | 2 | A | アルファ | 未着手 | 評価ランク(S〜C評価)・報酬アイテム抽選表示
ウェーブ管理システム | ウェーブ定義データの外部化 | 5 | B | ベータ | 未着手 | JSONやCSVで柔軟に設定管理可能にする
アイテム | フルメタル弾(弾薬系1) | 2 | S | プロト | 未着手 | 常に弾が貫通効果を得る(敵を一体貫く)
アイテム | 爆裂弾(弾薬系2) | 2 | A | プロト | 未着手 | 弾が爆発し広範囲攻撃(例：敵二体分)をする効果を得る
アイテム | 拡張マガジン(弾薬系3) | 2 | A | プロト | 未着手 | 弾が無限になるもしくはマガジンの容量が一定数増える
アイテム | 応急キット(回復系1) | 1 | S | プロト | 未着手 | HP全回復
アイテム | 包帯(回復系2) | 1 | A | プロト | 未着手 | 一定割合回復
アイテム | 防護服(回復系3) | 1 | A | プロト | 未着手 | 次のウェーブで1回だけ即死回避(体力1残した状態になる)
アイテム | スピードブースト(強化系1) | 1 | A | プロト | 未着手 | ダッシュ速度アップ
アイテム | 火力ブースト(強化系2) | 1 | S | プロト | 未着手 | 攻撃力1.5倍程度
アイテム | アドレナリン(強化系3) | 3 | A | プロト | 未着手 | 上記2つの効果+武器の連射力UP+リロード速度UP
アイテム | アニメーション制御 | 9 | A | アルファ | 未着手 | それぞれのアイテムのアニメーション
アイテム | エフェクト | 9 | A | アルファ | 未着手 | それぞれのエフェクトのアニメーション
タイトル | ロゴ | 1 | S | ベータ | 未着手
タイトル | シーン遷移 | 1 | S | プロト | 完了
タイトル | フェード | 1 | A | アルファ | 未着手
タイトル | UI | 2 | A | アルファ | 未着手
オプション | サウンド | 1 | S | プロト | 未着手 | BGM、SE
オプション | マウス感度 | 1 | S | プロト | 未着手
オプション | 侵入シーンへ返す | 1 | S | プロト | 未着手 | どのシーンからオプションシーンに入りどのシーンに戻るのか
オプション | シーン遷移 | 1 | S | プロト | 未着手
オプション | フェード | 1 | A | アルファ | 未着手
オプション | UI | 1 | A | アルファ | 未着手
エフェクト | 生成 | 4 | S | プロト | 未着手
エフェクト | ループ | 2 | S | プロト | 未着手
エフェクト | 停止 | 2 | S | プロト | 未着手
エフェクト | 削除 | 2 | S | プロト | 未着手
素材 | 検索 | ∞ | S | プロト | 未着手

## 分類別コスト集計
分類 | コスト(時間) | 進捗率 (%) | 総コスト | 238.5
プレイヤー | 24 | 44.4 | 消化コスト | 10 | 消費コスト / 日数
敵1(通常ゾンビ) | 32.5 | 0 | 現在の日数(土日除く) | 19 | 0.52632
敵2(ランナーゾンビ) | 34 | 0 | 開始日 | 2025-05-02
敵3(酸を飛ばすゾンビ) | 33 | 0 | 今日の日付 | 2025-05-28
ボス(ゾンビを召喚) | 28 | 0
ウェーブ管理システム | 34 | 0 |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
アイテム | 32 | 0 | K2作品フィードバック会(α版まで完成) | 2025-07-23 | 41 | 5.5732
タイトル | 5 | 25 | 理想 | 2025-08-11 | 54 | 4.2315
オプション | 6 | 0 | デッドライン | 2025-08-17 | 58 | 3.9397
エフェクト | 10 | 0 | 真実のデッドライン | 2025-09-01 | 69 | 3.3116
素材 | ∞ | 0
合計進捗率 |  | 8.7 | 制作段階 | コスト合計 | 進捗率(%)
|  |  | プロト | 162.5 | 5.5
|  |  | アルファ | 70 | 17.8
|  |  | ベータ | 6 | #DIV/0!
|  |  | マスター | 0 | #DIV/0!

## Sheet2
進捗段階 | 制作段階 | 優先度
未着手 | プロト | S
作業中 | アルファ | A
完了 | ベータ | B
削除 | マスター | C